ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.КАЗАНИ

РЕШЕНИЕ

25 марта 2015 г. 								          № 22/1-3

О Комплексном плане  информационно-разъяснительной деятельности Изби-рательной комиссии муниципального образования г.Казани в период подготовки и проведения выборов депутатов Казанской городской Думы  третьего созыва

В соответствии с пунктом 3 статьи 45 Федерального закона                      от 12.06.2002 №67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 3 статьи 55, статьи 108 Избирательного кодекса Республики Татарстан,  с целью обеспечения полной и достоверной информации избирателей и участников избирательного процесса о ходе подготовки и проведения выборов депутатов Казанской городской Думы третьего созыва, Избирательная комиссия муниципального образования г.Казани решила:

1. Утвердить Комплексный план информационно-разъяснительной деятельности Избирательной комиссии муниципального образования г.Казани в период подготовки и проведения выборов депутатов Казанской городской Думы третьего созыва  (приложение).

2

2.  Разместить данное решение на странице Избирательной комиссии г.Казани на официальном портале Мэрии г.Казани (www.kzn.ru/izbirkom).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Избирательной комиссии муниципального образования г.Казани Н.Н.Павлову.

Председатель комиссии 						Ф.К. Гараев

Секретарь комиссии 	  						Н.Н.Павлова

Приложение к решению

Избирательной комиссии

муниципального образования

г.Казани

от «____»_____2015 г. №____

Комплексный  план информационно-разъяснительной деятельности Избирательной комиссии муниципального образования г.Казани в период подготовки и проведения выборов депутатов Казанской городской Думы третьего созыва

Комплексный план информационно-разъяснительной деятельности Избирательной комиссии муниципального образования г.Казани
в период подготовки и проведения выборов Депутатов Казанской городской Думы третьего созыва (далее – Комплексный план) разработан с целью обеспечения гарантий прав граждан и участников избирательного процесса на получение полной и достоверной информации о подготовке и проведении выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий. В плане мероприятий большое внимание уделено освещению выборного законодательства, повышению уровня знаний организаторов выборов и других участников избирательного процесса.

Основными задачами информационно-разъяснительной деятель-ности являются:

- оптимизация избирательного процесса посредством построения  эффективной коммуникации с основными участниками избирательного процесса и прежде всего с избирателями;

- создание условий, обеспечивающих свободный доступ граждан и участников избирательного процесса к нормативно-правовой и иной тематической информации о выборах;

- обеспечение эффективной обратной связи избирательных комиссий и избирателей, участников избирательного процесса;

- повышение уровня знаний и профессиональной подготовки членов избирательных комиссий, участников избирательного процесса.

Перечень мероприятий

Комплексного плана  информационно-разъяснительной деятельности Избирательной комиссии

муниципального образования г.Казани в период подготовки и проведения выборов

депутатов Казанской городской Думы третьего созыва

| № пп | Наименование | Исполнители | Сроки реализации | Источник финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Коммуникация участников избира-тельного процесса |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение организационных и ин-формационно-разъяснительных меро-приятий: семинары и совещания, конференции, заседания «круглых столов» по вопросам организации и проведения выборов для представи-телей от партий, наблюдателей, пред-ставителей СМИ | Члены ИКМО | май –июнь | Местный бюджет |  |
| 1.2. | Публикация актуальной нормативно-правовой информации и иной тематической информации о выборах на сайтах ТИК, ИКМО, в СМИ | Сотрудники аппарата ИКМО | апрель-ноябрь | Без затрат |  |
| 1.3 | Организация приема граждан членами ИКМО в период избирательной кампании | Сотрудники аппарата Члены ИКМО | весь период | Без затрат | по отдельному графику |
| 1.4 | Организация телефонной «горячей линии» с избирателями | Сотрудники аппарата ИКМО | июнь-октябрь | Без затрат |  |
| 2. | Средства массовой информации, Интернет. Социальные сети. |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение пресс-конференций, интервью, презентаций, создание информационных поводов для публикаций в печатных периоди-ческих изданиях, подготовки новост-ных сюжетов в телепрограммах (теле-передачах) и радиопрограммах (радиопередачах) по вопросам подготовки и проведения выборов | Сотрудники аппарата ИКМО | Весь период | Местный бюджет |  |
| 2.2. | Организация цикла информационных материалов о выборах для СМИ | Сотрудники аппарата ИКМО | июнь-сентябрь | Без затрат |  |
| 2.3. | Организация цикла информационных материалов о выборах в социальных сетях | Сотрудники аппарата ИКМО | июнь-сентябрь | Без затрат |  |
| 2.4. | Информационное сопровождение работы ИКМО на сайте мэрии Казани и странице Избирательной комиссии | Сотрудники аппарата ИКМО | весь период | Без затрат |  |
| 2.5. | Информационное сопровождение работы территориальных избирательных комиссий на их сайтах | Сотрудники аппарата ИКМО | весь период | Без затрат |  |
| 3. | Наружные средства информи-рования |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и предварительная оценка макета разъяснительных материалов (печатных, аудио- и видеороликов) | Члены ИКМО Сотрудники аппарата ИКМО | апрель –май | Местный бюджет |  |
| 3.2. | Издание разъяснительных и инфор-мационных материалов (печатных, аудио- и видеороликов) | Сотрудники аппарата ИКМО | май –июнь | Местный бюджет |  |
| 3.3. | Размещение информационно-разъяс-нительных аудио- и видеороликов: | Сотрудники аппарата ИКМО | июль- август | Местный бюджет |  |
| 3.3.1 | На телеканалах, радиоканалах печатных СМИ | Сотрудники аппарата ИКМО | июль-август | Местный бюджет |  |
| 3.3.2 | На мониторах станций метрополи-тена, на телевизионных экранах вагона поезда метрополитена | Сотрудники аппарата ИКМО | июль-сентябрь | Местный бюджет |  |
| 3.3.3. | На автоинформаторах наземного электротранспорта (трамваи, троллей-бусы) | Сотрудники аппарата ИКМО | июль-сентябрь | Местный бюджет |  |
| 3.3.4. | На мониторах в салонах городского автотранспорта (бегущая строка) | Сотрудники аппарата ИКМО | июль-сентябрь | Местный бюджет |  |
| 3.3.5. | Размещение информации о дате выборов на баннерах и растяжках | Сотрудники аппарата ИКМО | июль-сентябрь | Местный бюджет |  |
| 4. | Обучение организаторов выборов и повышение правовой и электораль-ной культуры участников избира-тельного процесса |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация обучающих семинаров членов территориальных (окружных) избирательных комиссий | Сотрудники аппарата ИКМО | июль-август | Без затрат | По отдельному графику |
| 4.2. | Организация правового обучения в вопросах практического применения законодательства о выборах предста-вителей отделений политических партий | Сотрудники аппарата ИКМО | май | Без затрат |  |
| 4.3. | Семинар–совещание с представи-телями средств массовой информации | Члены ИКМО Сотрудники аппарата | май –июнь | Без затрат |  |
| 4.4. | Взаимодействие с общественными ветеранскими организациями и общественными организациями инва-лидов | Члены ИКМО Сотрудники аппарата ИКМО | май-август | Без затрат |  |
| 4.5. | Организация и проведение мероприя-тий по повышению электоральной активности молодых избирателей | Сотрудники аппарата ИКМО | август | Местный бюджет | По отдельному плану |
| 4.6. | Проведение конкурса на лучшую работу средств массовой информации «Выборы-2015» | Сотрудники аппарата ИКМО | сентябрь | Местный бюджет |  |
| 4.7. | Проведение конкурса на лучшее фото «Выборы-2015» | Сотрудники аппарата ИКМО | сентябрь | Местный бюджет |  |
| 5. | Организационно-методическое обеспечение |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка методических и разъясни-тельных материалов (схем) для проведения обучения членов избира-тельных комиссий | Сотрудники аппарата ИКМО | апрель-май | Местный бюджет |  |
| 5.2. | Подготовка, издание и распростра-нение справочных, методических, информационных и иных материалов, в том числе: | Сотрудники аппарата ИКМО | апрель –август | Местный бюджет |  |
| 5.2.1. | Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Казанской городской Думы | Сотрудники аппарата | июнь | Местный бюджет |  |
| 5.2.2. | Выдвижение, регистрация кандидатов в депутаты Казанской городской Думы по одномандатным избирательным округам | Сотрудники аппарата ИКМО | апрель | Местный бюджет |  |
| 5.2.3. | Выдвижение, регистрация списка кандидатов избирательным объеди-нением по единому избирательному округу | Сотрудники аппарата ИКМО | апрель | Местный бюджет |  |
| 5.2.4. | Выдвижение, регистрация кандидатов в порядке самовыдвижения по одно-мандатным избирательным округам | Сотрудники аппарата ИКМО | апрель | Местный бюджет |  |
| 5.2.5. | Образцы документов территориальных (окружных) избирательных комиссий | Сотрудники аппарата ИКМО | май | Местный бюджет |  |
| 5.2.6. | Организация выборов для избиратель-ных комиссий | Сотрудники аппарата ИКМО | май | Местный бюджет |  |
| 5.2.7. | О порядке проведения досрочного голосования | Сотрудники аппарата ИКМО | май | Местный бюджет |  |
| 5.2.8. | Порядок голосования на выборах депутатов Казанской городской Думы | Сотрудники аппарата ИКМО | май | Местный бюджет |  |
| 5.2.9. | Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | Сотрудники аппарата ИКМО | май | Местный бюджет |  |
| 5.2.10. | Избирательный кодекс Республики Татарстан | Сотрудники аппарата ИКМО | май | Местный бюджет |  |
| 5.3. | Подготовка информационно-анали-тических и статистических материалов о ходе проведения выборов | Сотрудники аппарата ИКМО | июнь-ноябрь | Без затрат |  |
| 5.4. | Подготовка и издание материалов для сборника: Выборы-2015. Информация. Статистика. | Сотрудники аппарата ИКМО | октябрь | Местный бюджет |  |

Порядок голосования на выборах для слабовидящих избирателей и лиц с ограниченными возможностями включен в программу ЦИК РТ.